AIKNC darba pilnveidošana saskaņā ar AIKNC ārējās novērtēšanas rezultātiem 2010.gada oktobrī
(Gala ziņojuma punkti, kuros konstatēta nepilna atbilstība ESG un AIKNC darbības plāns.)

	ESG
	AIKNC darbības plāns
	Izpilde
	Atbildīgais

	                                                                                                                                                  3.4. Resursi   
	1.AIKNC regulāra piedalīšanās starptautiskos projektos (un atbilstošs finansējums (granti)) (pētījumi par augstāko izglītību, klasificēšana, reitingu veidošana (OECD projekts AHELO, ERASMUS, TEMPUS), piedalīšanās starptautiskās organizācijās

	
	1.1.Piedalīšanās CEEN, EQANIE, INQAAHE, EAQAN, ENQA darbā
	pastāvīgi
	AIKNC

	
	1.2.Piedalīšanās projektā Tea-Camp 
	2011.-2012.gadā
	I.Linde
J.Dzelme

	
	1.3. Piedalīšanās projektā Euro Inf Spread 
	2011.-2012.gadā
	I.Linde
J.Dzelme

	
	1.4. Pieteikuma sagatavošana projektam TEMPUS
	Izpildīts 10.01.11.
	

	
	1.5. Piedalīšanās projektā TEMPUS
	2011.-2014.gadā
	J.Dzelme

	
	1.6. Piedalīšanās OECD projekta   AHELO rezultātu apspriešanā
	2011.-2013.gadā
	J.Dzelme

	
	2.Granti AIKNC no LZP, projekti, līgumi un citi iespējamie LR (IZM) finansējuma avoti AIKNC informācijas par augstāko izglītību apkopošanai un izplatīšanai.

	
	2.1. Piedalīšanās LU PPMF pētījumos izglītības vadībā
	2011.-2013.gadā
	J.Dzelme

	
	2.2. Piedalīšanās AIP projektā "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai"
	2011.-2013.gadā
	AIKNC darbinieki

	
	2.3. Piedalīšanās LU ĶFI pētījumos
	2011.-2015.gadā
	J.Dzelme

	
	2.4.Piedalīšanās LR NVO (LNPVA, LKA, BSF, Akadēmiskā kluba u.c.) darbībā
	2011.-2015.gadā
	J.Dzelme

	
	3.Studentu (doktorantu) iesaistīšana AIKNC darbā un pētījumos

	
	3.1.Turpināt doktorantūras pētījumu tēmu Augstākās izglītības kvalitātes vadības mērķu izmērāmība.
	2011.- 2012.gadā
	I.Linde
J.Dzelme

	
	3.2.Iesaistīt tēmas Augstākās izglītības kvalitātes vadības mērķu izmērāmība pētījumu veikšanā 2011.un 2012.gadā maģistra un bakalaura darbu  izstrādātājus. 
	2011., 2012.g.
	J.Dzelme

	
	3.3. Iesaistīt pētījumos par AIKNC darbību Latvijas augstākās izglītības kvalitātes pilnveidošanas sistēmā RTU doktorantus
	2011., 2012.g.
	J.Bogužs J.Dzelme


	ESG
	AIKNC darbības plāns
	Izpilde
	Atbildīgais

	  3.5:Misija
	1.Precizēt AIKNC misiju un izmainīt AIKNC statūtus

	
	1.1.Izmainīt AIKNC statūtus – pievienot jaunu punktu 2.1.1. AIKNC statūtos ar Nodibinājuma misijas aprakstu. 
	izpildīts 15.12.2010. 
	J.Dzelme

	
	1.2.Precizēt un apstiprināt AIKNC misijas skaidrojumu –. (skat. AIKNC valdes sēdes 10.01.2011. protokola Nr.1 pielikumu Nr.2)
	izpildīts 10.01.2011
	J.Dzelme    L.Grava

	
	1.3. Ievietot AIKNC misijas skaidrojumu internetā 
	izpildīts 11.01.2011.
	L.Grava

	
	1.4.Pievienot AIKNC valdes locekļu pienākumu precizējumu AIKNC misijas skaidrojumam
	01.05.11. 
	J.Dzelme


	ESG
	AIKNC darbības plāns
	Izpilde
	Atbildīgais

	                   3.6: Neatkarība    

	1.Pastiprināt AIKNC vadību un kontroli pār ekspertu darbu

	
	1.1.Izstrādāt vienota obligāta ekspertu ziņojumu struktūru – izpildīts (skat. AIKNC valdes sēdes 10.01.2011. protokola Nr.1 pielikumu Nr. 3)
	izpildīts 10.01.2011.
	J.Dzelme

	
	1.2.Pievienot ziņojuma formu un tās aizpildīšanas prasības līgumam ar ekspertu 
	izpildīts  24.01.2011.
	J.Dzelme

	
	1.3.Kontrolēt ziņojuma formas aizpildīšanas prasības  
	tiek pildīts no  23.02.2011.
	Z.Greize, J.Dzelme

	
	1.4. Rediģēt ekspertu ziņojumus, paziņojot ekspertiem izmaiņas gala ziņojumā (ja iespējams, saskaņojot izmaiņas)
	tiek pildīts no  23.02.2011. 
	Z.Greize, J.Dzelme

	
	2.Iesaistīt ieinteresētās organizācijas ekspertu darba kontrolē

	
	2.1.Apspriest ar AIKNC  ekspertu darba vadību un kontroli
	izpildīts  08.03.2011.
	J.Dzelme

	
	2.2.Apspriest ar AIP  ekspertu darba vadību un kontroli 
	līdz  08.04.2011.
	J.Dzelme

	
	2.3.Apspriest ar RP  ekspertu darba vadību un kontroli 
	līdz  01.04.2011.
	J.Dzelme

	
	2.4.Apspriest ar LKA  ekspertu darba vadību un kontroli 
	līdz  01.04.2011.
	J.Dzelme

	
	2.5.Ziņot IZM par ekspertu darba vadību un kontroli
	līdz  01.04.2011.
	J.Dzelme


. 

	ESG
	AIKNC darbības plāns
	Izpilde
	Atbildīgais

	                                                                                      3.8: Atskaitīšanās procedūras
	1.Palielināt AIKNC padomi

	
	1.1.Izmainīt AIKNC statūtus, palielinot AIKNC padomes dalībnieku skaitu līdz 12 (pieņemt jaunu formulējumu AIKNC statūtu punktam 7.1.: „Valde sastāv no astoņiem Valdes locekļiem. Valdes locekļus uz 3 gadiem ieceļ ar Nodibinājuma padomes, kuras dalībnieki ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, SIA „Biznesa augstskola Turība”, Latvijas Studentu apvienība, Latvijas Augstskolu profesoru asociācija, Latvijas Zinātnieku savienība, Privāto augstskolu asociācija, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk tekstā – Padome”).
	izpildīts 15.12.2010.
	J.Dzelme

	
	1.2.Ievietot AIKNC statūtu izmaiņu skaidrojumu internetā 
	izpildīts 20.01.2011.
	L.Grava

	
	1.3.Apspriest ar AIKNC padomes locekļiem AIKNC valdes darba kontroles organizēšanu 
	izpildīts 23.03.2011.
	J.Dzelme

	
	1.4.Apspriest ar AIKNC padomes locekļiem AIKNC valdes vēlēšanu organizēšanu 
	līdz 23.02.2013.
	J.Dzelme

	
	2.Iesaistīt AIKNC valdi stratēģijas veidošanā.

	
	2.1.Iekļaut AIKNC misijā vērtības un stratēģiju 
	izpildīts 10.01.2011.
	J.Dzelme

	
	2.2. Ievietot AIKNC misijas skaidrojumu internetā 
	izpildīts 20.01.2011.
	L.Grava

	
	2.3.Pievienot AIKNC valdes locekļu pienākumu precizējumu AIKNC stratēģijas skaidrojumam 
	līdz 01.04.2011.
	J.Dzelme

	
	2.4.Iesaistīt AIKNC valdes darbā no augstskolām un/vai koledžām neatkarīgus locekļus 
	līdz 23.02.2013.
	J.Dzelme

	
	2.5.Informēt par AIKNC darbību konferencēs Latvijā un ārzemēs
	LU 69.konference 04.02.11.

Starpt.konf. “Augstākā izglītība Baltijā” 24.02.11.  
RUK konference 23.03.11. 
STHESCA Krakovā 4-7.07.11. 

GFK starptautiska konference 02.06.11. 
EQANIE konference Itālijā 22-23.09.11.
	J.Dzelme

	
	Precizēt AIKNC biznesa procesu vadības sistēmu
	izpildīts 10.01.11. 
	L.Grava M.Nartišs


AIKNC pasākumu plāns punktos, kuros ir gandrīz pilnīga atbilstība ESG vadlīnijām (ESG 3.7: AIKNC lietotie ārējie kvalitātes vērtēšanas kritēriji un procesi un ESG 2. daļa: Ārējie kvalitātes vērtēšanas procesi) ir kopīgs ar pasākumu plānu punktam ESG3.6: neatkarība).
AIKNC valdes priekšsēdētājs 


    Juris Dzelme 

Rīga, 23.03.11.
